## Tabelle1
Story		[ 1 ]	[ 2	2 ]	[ 3 ]	[ 7 ]	[ 5 ]	[ 4 ]	[ 6 ]	[ 8	8 ]
von	04.02.16	11.02.16	18.02.16	25.02.16	03.03.16	10.03.16	17.03.16	24.03.16	31.03.16	07.04.16	14.04.16	21.04.16	28.04.16
bis	10.02.16	17.02.16	24.02.16	02.03.16	09.03.16	16.03.16	23.03.16	30.03.16	06.04.16	13.04.16	20.04.16	27.04.16	04.05.16
Woche	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												Puffer	Puffer

Stories:
1	Der Benutzer kann in der App ein Rennen erstellen, wobei er Modus (Art des Rennens) und Konfiguration/Beschreibung angeben kann.
2	Der Benutzer kann in der App zu jedem Zeitpunkt Fahrzeuge hinzufügen, sobald ein Rennen erstellt wurde.
3	Der Benutzer kann in der App das Rennen neu starten, wobei bis auf die Zeit alles beibehalten wird.
4	Der Benutzer kann in der App erkennen welche Runden die schnellsten waren.
5	Der Benutzer kann die Daten aller Rennen die auf dem Tablet gespeichert sind in der App auslesen.
6	Der Benutzer kann in der App maximale und minimale Rundenzeiten konfigurieren, um Mehrfachauslösungen der Lichtschranke und Runden bei denen das Auto lange stehen bleibt zu verwerfen.
7	Der Benutzer kann in der App die Zeiten aller in diesem Rennen fahrenden Autos tabellarisch anzeigen.
---
8	Tests